## Sheet
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SALINA CRUZ, OAXACA PERIODO 2025 - 2027
2025, AÑO DEL BICENTENARIO DE LA PRIMERA CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS URBANAS E INTEROCÉANICAS
Obra: | [7 empty] | Duración en días: |  | 40
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE FELIPE GALLEGOS, COLONIA BLASI VEGA.
[8 empty] | Página: |  | 1/1
C A T Á L O G O D E C O N C E P T O S
Clave |  | Descripción | [6 empty] | Unidad |  | Cantidad
S. 1 |  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE FELIPE GALLEGOS, COLONIA BLASI VEGA.
A |  | PRELIMINARES.
G905100-1001 |  | Letrero de inicio de la obra de 1.22 x 1.22 m a base de lámina negra lisa calibre 18, marco de ángulo estructural de 1 1/2" x 3/16", dos postes de PTR de 1 1/2 x1 1/2" calibre 14", excavación de 30x30x60 cm, fijado de postes al terreno con concreto hecho en obra a mano de f'c=150kg/cm2, aplicación de pintura esmalte, color blanco, colocado a una altura de 2.50 m en la parte más alta. Incluye: colocación del letrero y vinil con datos de la obra. | [6 empty] | pza |  | 1
G905100-1000 |  | Trazo y nivelación de terreno para desplante de caminos con equipo topográfico, estableciendo trompos, bancos de nivel, ejes y referencias. | [6 empty] | m2 |  | 893.62
G105100-1005 |  | Demolición a mano banqueta de concreto de 10 cm de espesor, incluye: apile del material. | [6 empty] | m2 |  | 1.46
B |  | MOVIMIENTO DE TIERRAS.
G900115-1072 |  | Corte de terreno con maquinaria en material cualquier clase de material, incluye: maquinaria, mano de obra, equipo y herramienta. | [6 empty] | m3 |  | 370.28
G105115-1036 |  | Compactación y afine de terreno natural por medios mecánicos en área para desplante de los terraplenes, incluye: escarificación de hasta 20 cm de espesor, humectación, mezclado y tendido. | [6 empty] | m2 |  | 893.62
G105113-1030 |  | Sub-base compactada en capas no mayores a 20 cm de espesor, con tepetate de banco, al 95% prueba proctor estándar, incluye: pruebas de compactación realizadas el laboratorio de mecánica de suelos. | [6 empty] | m3 |  | 178.72
G970110-1050 |  | Acarreo total en camión de material producto de demoliciones, excavaciones y o sobrantes a cualquier distancia al tiradero autorizado por la supervisión. incluye carga a máquina e impuestos municipales. | [6 empty] | m3 |  | 467.76
C |  | ALBAÑILERÍAS
G105116-1075 |  | Relleno en área de banquetas con material producto de excavación, compactado al 95% proctor, con compactador manual (bailarina), en capas de 20 cm., incluye: seleccion y volteo a mano con pala. | [6 empty] | m3 |  | 12.14
G800124-1002 |  | Guarnición de concreto simple f'c=200kg/cm2, 700 cm2 de sección (15x20x40 cm), resistencia normal, tma. de 19 mm, cimbra metálica aparente, corte con disco de diamante para inducir la junta a cada 2.5 m de longitud, incluye: acarreos, materiales, mano de obra, equipo, herramienta y equipo de seguridad. | [6 empty] | m |  | 283.34
G825130-1218 |  | Renivelación de brocal en pozo de visita, incluye el retiro de brocal, demolición de muro curvo de mampostería, retiro, suministro, colocación de anillo y tapa de concreto polimérico, desazolve y retiro de escombro fuera de la obra, limpieza final, mano de obra y herramienta. | [6 empty] | pza |  | 2
G800124-1504 |  | Banqueta de concreto h.o. de f'c=150kg/cm2 de 8 cm de espesor, acabado escobillado fino con volteador de 5 cm, cortes con disco de 2.5 cm de profundidad mínima a cada 2.5 m, así como en esquinas de registros a 45°, incluye: materiales, cimbrado, colado, curado, mano de obra, equipo, herramienta y equipo de protección personal. | [6 empty] | m2 |  | 124.72
G800125-3009 |  | Pavimento de concreto premezclado r.n. a 28 días, con MR=42 resistencia a la flexión, con reducrack, de 15 cm de espesor, tendido con regla vibratoria, a. máx. 19 mm, rev. 12 cm, incluye: cimbra metálica fija, decimbra, retícula de hasta de 3.00 x 3.00 m como máximo, curado emulsionado, acabado con flota fresno multisurco de 36 x 5" de 1" de separación, modelo 16211, marca Marshalltown y volteador de 5 cm de ancho en el perímetro a cada 3 cuadros, pasajuntas de 60 cm de longitud a cada 30 cm de separación con acero redondo liso de No. 6 enchaquetada con manguera negra de 1" de diámetro y lubricada con parafina, grasa o cera, barras de amarre de 80 cm de longitud cada 60 cm de separación con varilla corrugada del No. 4, junta inducida según proyecto, cimbrado, vaciado, colado, vibrado, herramienta, equipo de seguridad, vibrado según la NMX-C-030-2013, pruebas de revenimiento según NMX-C-156-ONNCCE-2010, pruebas de módulo de ruptura según NMX-C-191-ONNCCE-2004 y prueba de temperatura según NMX-435-ONNCCE-2010. | [6 empty] | m2 |  | 893.62
G905165-1189 |  | Tope de concreto de 1.30 cm de ancho, 10 cm de altura desde el nivel superior de rodamiento hasta la parte más alta del tope, forma semicircular, armado con un lecho de varilla del No. 3 @ 40 cm en ambos sentidos adoptando la forma semicircular, el colado será de 15 cm de espesor bajo el nivel del rodamiento del pavimento, acabado definido por la supervisión, aplicación a dos manos de pintura para tráfico de alto desempeño en colores negro o blanco y amarillo intercaladas en forma diagonal a 45° de 40 cm de ancho cada franja a 40 cm de separación, incluye: concreto premezclado con características del pavimento, mano de obra, colado, cimbrado, decimbrado, curado por aspersión y pintado. | [6 empty] | m |  | 13
D |  | ACABADOS Y LIMPIEZA.
G970105-1005 |  | Limpieza general en plazas, andadores, banquetas, pavimentos, previo a la entrega de la obra, incluye el retiro de materiales al tiradero municipal. | [6 empty] | m2 |  | 1082.98
G905170-1193 |  | Pintura color amarillo tráfico en guarniciones, secado rápido, a base de resinas acrílicas, base agua, resistente a la abrasión e intemperie, marca Voller RTPS02, desarrollo de 30 cm de ancho, incluye limpieza, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. | [6 empty] | m |  | 283.34
G800130-1082 |  | Pintura en pavimentos de alto desempeño en rayas para cruces de peatones en calles, color amarillo tráfico, secado rápido, a base de resinas acrílicas, base agua, resistente a la abrasión e intemperie, marca Voller RTPS02 con microesfera de 0.40 m de ancho, el largo de las franjas será aquella dimensión que ocupe el ancho de la banqueta en el sentido del tránsito de los peatones sobre la franja, incluye: trazo, limpieza, materiales, mano de obra, equipo, herramienta y equipo de seguridad. | [6 empty] | m |  | 65
E |  | HERRERÍAS.
G905100-1002 |  | Letrero de entrega de la obra de 1.22 x 1.22 m a base de lámina negra lisa calibre 18, marco de ángulo estructural de 1 1/2" x 3/16", dos postes de PTR de 1 1/2 x1 1/2" calibre 14", excavación de 30x30x60 cm, fijado de postes al terreno con concreto hecho en obra a mano de f'c=150kg/cm2, aplicación de pintura esmalte, color blanco, colocado a una altura de 2.50 m en la parte más alta. Incluye: colocación del letrero y vinil con datos de la obra. | [6 empty] | pza |  | 1
G905165-2101 |  | Señal vertical en carreteras, (doble vista) señal preventiva: SP - 41 REDUCTOR DE VELOCIDAD en lámina galvanizada de 61 x 61 cm, en calibre 16 y PTR galvanizado de 3.00 m de largo en cal. 14, vinil grado de ingeniería, incluye: suministro e instalación en muerto de concreto f'c=150 kg/cm2, de 30x30x30 cm. | [6 empty] | pza |  | 2
G905165-2102 |  | Señal vertical en carreteras, señal preventiva: SP - 33 ZONA ESCOLAR en lámina galvanizada de 61 x 61 cm, en calibre 16 y PTR galvanizado de 3.00 m de largo en cal. 14, vinil grado de ingeniería, incluye: suministro e instalación en muerto de concreto f'c=150 kg/cm2, de 30x30x30 cm. | [6 empty] | pza |  | 2
G905165-2104 |  | Señal vertical en carreteras, señal restrictiva: SR - 22 PROHIBIDO ESTACIONARSE en lámina galvanizada de 61 x 61 cm, en calibre 16 y PTR galvanizado de 3.00 m de largo en cal. 14, vinil grado de ingeniería, incluye: suministro e instalación en muerto de concreto f'c=150 kg/cm2, de 30x30x30 cm. | [6 empty] | pza |  | 2
G905165-2106 |  | Señal vertical en carreteras, señal restrictiva: R - 301 VELOCIDAD MÁX. 20KM/HR en lámina galvanizada de 61 x 61 cm, con tablero de 25 x 61 cm todo en calibre 16 y 2 PTR galvanizado de 3.00 m de largo en cal. 14, vinil grado de ingeniería, incluye: suministro e instalación en muerto de concreto f'c=150 kg/cm2, de 30x30x30 cm. | [6 empty] | pza |  | 2
| Salina-cruz.gob.mx |  |  | Gobierno de Salina Cruz 2025/2027 |  |  | dopmsc27@gmail.com
Calle Acapulco s/n, Col. Centro, Salina Cruz, Oaxaca. C.P. 70680